## Slide 1
Анализ технического состояния подводных переходов через Куйбышевское водохранилище
и предложения по их ремонту
Докладчик: И.В. Васьков – начальник ПОЭМГиГРС
Notes: Комментарии к слайду ...
1

## Slide 2
Технологическая схема коридора подводных переходов
2
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 3
Коррозионные дефекты
3
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 4
Распределение коррозионных дефектов по ниткам подводных переходов через Куйбышевское водохранилище
4
Chart: 
| I РН Ч-П | ОН Ч-П | II РН Ч-П | III РН Ч-П | I РН У-П | ОН У-П | II РН У-П | III РН У-П | I РН У-Н | ОН У-Н | II РН У-Н | III РН У-Н
 | 57 | 35 | 96 | 236 | 1081 | 658 | 652 | 831 | 549 | 534 | 2255 | 1565
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 5
План мероприятий по повышению надежности работы
подводных переходов магистральных газопроводов
через Куйбышевскому водохранилище
5
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 6
Целевая комплексная программа
6
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 7
Муфты
7
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 8
Коннекторные соединители
Цанговый фланцевый
концевой соединитель
Коннектор с регулируемой линейностью
8
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 9
Схема ремонта дефектов в период с 2009-2017 гг
9
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 10
Схема ремонта дефектов в период с 2009-2020 гг при условии реализации плана реконструкции
10
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 11
п. 5 ООО «Газпром трансгаз Самара» (В.А. Субботин), ООО «Газпром ВНИИГАЗ» ( Д.В. Люгай) совместно с Департаментом 308 ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко) и Департаментом 338 ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) по результатам проведенной диагностики актуализировать отчет 2011 года по оценке технического состояния подводных переходов магистральных газопроводов через Куйбышевское водохранилище: Челябинск-Петровск (918-923 км), Уренгой-Петровск и Уренгой-Новопсков (2432-2437 км). По результатам актуализации отчета подготовить варианты комплексной реконструкции перехода через Куйбышевское водохранилище, с предоставлением ТЭС.
п. 6 По результатам выполнения пункта 5 подготовить обращение на Председателя Правления А.Б. Миллера по сложившейся ситуации с проведением капитального ремонта за период 2009-2018 гг. и предложений по комплексной реконструкции перехода через Куйбышевское водохранилище ООО «Газпром трансгаз Самара».
Решения Протокол от 14.06.2018 № 01/21-6
Департамента 121 ПАО «Газпром» (М.В. Сироткин)
11
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 12
Отчеты по оценке технического состояния ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и технико-экономическое сравнение вариантов реконструкции ООО «НИИгазэкономика»
12
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 13: Предлагаемые варианты ремонта
Наименование | Вариант 1 – установка только муфт |  | Вариант 2 – установка только муфт/коннекторов |  |  | Вариант 3 – реконструкция | 
 | год уст 1 муфты | кол-во муфт | Кол-во коннекторов | длина кон-ров, м | кол-во муфт | кол-во муфт | Количество ниток
УН0 | 2031 | 22 | Установка коннектора нецелесообразна |  |  | 22 | На участке Уренгой-Петровск предусматривается замена четырех ниток Ду720мм на две нитки Ду1020мм, а на участке Уренгой – Новопсков предусматривается замена двух ниток Ду720мм на одну нитку Ду1020мм..
УН1 | 2018 | 71 | 5 | 512.096 | 40 |  | 
УН2 | Не требует ремонта до 2043 г. |  |  |  |  |  | 
УН3 | 2018 | 41 | 3 | 409.59 | 17 |  | 
УП0 | 2021 | 53 | 1 | 103.822 | 47 |  | 
УП1 | 2018 | 85 | 6 | 1023.434 | 29 |  | 
УП2 | 2018 | 56 | 3 | 259.118 | 40 | 9 | 
УП3 | 2018 | 56 | 4 | 366.294 | 34 | 14 | 
ЧП0 | 2018 | 2 | Установка коннектора нецелесообразна |  |  | 2 | 
ЧП1 | 2018 | 3 | Установка коннектора нецелесообразна |  |  | 3 | 
ЧП2 | Не требует ремонта до 2043 г. |  |  |  |  |  | 
ЧП3 | 2018 | 8 | Установка коннектора нецелесообразна |  |  | 8 | 
Итого: | 397 |  | 22 | 2674.354 | 242 | 58 | Демонтаж 6 ниток (Ду 700)/ строительство 3 ниток (Ду 1000)
13
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 14: Итоговые экономические показатели
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту
Chart: 
| муфты - 397 шт. | муфты - 242 шт., коннекторы -22 | муфты - 58 шт, демонтаж 6 ниток (Ду 700) строительство 3 ниток (Ду 1000)
Стоимость, млн. руб | 22.0563 | 19.6633 | 10.2247
14

## Slide 15: Прогнозные показатели технически возможной производительности потокового участка
15
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту
Chart: 
| 6 ниток Ду700 Р7,4МПа | 3 нитки Ду1000 Р7,4МПа | 2 нитки Ду1200 Р7,4МПа
ТВП, млрд. м3/год | 36 | 41 | 40

## Slide 16: Варианты реконструкции подводных переходов
Варианты | Замена 6 ниток Ду 700 Р 7,4 МПа на: | Ожидаемый прирост мощности, %
Основной | 3 нитки Ду 1000 Р 7,4 МПа | 0
Дополнительный №1 | 3 нитки Ду 1200 Р 7,4 МПа | 50
Дополнительный №2 | 2 нитки Ду 1000 Р 7,4 МПа и 1 нитка Ду 1200 Р 7,4 МПа | 20
Дополнительный №3 | 2 нитки Ду 1200 Р 7,4 МПа | 0
16
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту

## Slide 17: Предварительная оценочная стоимость строительства
17
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту
Chart: 
| 3 нитки Ду1000 | 3 нитки Ду1200 | 2 нитки Ду1000 и 1 нитка Ду1200 | 2 нитки Ду1200
Стоимость, млн. руб | 3184 | 4040 | 3469 | 2694

## Slide 18
Анализ технического состояния подводных переходов через
Куйбышевское водохранилище и предложения по их ремонту
Васьков Игорь Валерьевич
Начальник ПОЭМГиГРС
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Тел.: (846) 212-39-93
Email I.Vaskov@samaratransgaz.gazprom.ru
Спасибо за внимание!