## Slide 1
Москва - 2018 г.
«Опыт организации и проведения комплексного капитального ремонта (ККР) ГПА
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Начальник ПОЭКС
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Андреев Сергей Николаевич

## Slide 2
СОСТАВ ПАРКА ГПА НА КС ОБЩЕТСВА
Chart: 
| ГТН-6 | ГТК-10М | ГПУ-10 | ГПА-16Р "Урал" | ГПА-12Р "Урал" | ГПА-16Р-АЛ
Продажи | 6 | 8 | 46 | 2 | 3 | 17
ГПА-16Р «Уфа»
37 тыс. час
3
6
17
ГПУ-10
147 тыс. час
ГПА-16Р «Урал»
69 тыс. час
ГТК-10
177 тыс. час
ГТН-6
43 тыс. час
ГПА-12Р «Урал»
68 тыс. час
8
917,8 МВт
2
установленный заводом ресурс
100 тыс. час
46
выработан ресурс
25 ед. ГТП

## Slide 3
ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ГПУ-10

## Slide 4
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ГПУ-10
АВОМ типа 06-10 «Венгрия»
(Оценка ТС, восстановление
технических характеристик)
Доработка маслобака ЦБК
РПД-2М
(анализ ТС, замена)
САУиР ГПА
(замена устаревших блоков
и датчиков.
Доработка алгоритмов)
Шахты выхлопа
(оценка критичности ТС, включение
в план КР, локальный ремонт)
КВОУ
(оценка ТС,
локальный ремонт)
Грузоподъемные механизмы
(оценка ТС,
ремонт талей)
Маслопроводы ГТД, ЦБК, АВОМ (диагностика и ремонт по ТС)

## Slide 5
ПРИМЕР РАНЖИРОВАНИЯ ШВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
Переходник цилиндрический
Кассета шумоглушения
Ранжирование по ТС
Корпус шахты тепло-шумоглушения

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ГПУ-10
Chart: Наработка на отказ ГПУ-10, ч.
| 2016 | 2017 | 2018
12443 | 12443 | 12834 | 15847
Chart: Количество отказов, шт.
| 2016 | 2017 | 2018
8 | 8 | 10 | 6
+20%

## Slide 7
КС «КАРМАСКАЛЫ»
Chart: Наработка ГПА КС «Кармаскалы» СНЭ, м/ч
| ГПА № 1 | ГПА № 2 | ГПА № 3 | ГПА № 4 | ГПА № 5 | ГПА № 6
Восток | 41247 | 51920 | 56243 | 37711 | 39084 | 34645

## Slide 8
РЕМОНТ УКРЫТИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ГТН-6
до ремонта
до ремонта
после ремонта
после ремонта

## Slide 9
РЕМОНТ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ И КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГТН-6
до ремонта
до ремонта
после ремонта
после ремонта

## Slide 10
РЕМОНТ ВЫХЛОПНОГО ТРАКТА
до ремонта
после ремонта
до ремонта
после ремонта

## Slide 11
РЕМОНТ САУиР ГПА И СИСТЕМЫ ТОПЛИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
до ремонта
до ремонта
после ремонта
после ремонта

## Slide 12
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ККР ГТН-6 №4 КС «КАРМАСКАЛЫ»
2. В результате сметной комиссии состава работ в ДУКЗ из планируемого объема работ исключен ремонт укрытия-ангара ГПА . В итоге теряется комплексность и ставится под угрозу оставшийся объем работ по монтажу оборудования связанного с укрытием ГПА а также появляется риск срыва работ на неопределенный срок.
1. Поздние результаты сметных комиссий и конкурсных процедур по выбору подрядной организации, в результате смещение начала работ во второе полугодие.
3. Определенные сложности возникают в совмещении работ по направлениям ГКС, КИП, ЭТВС из-за разных сроков поставки оборудования и МТР.
4. Сложность обоснования для Департамента 121 при включении объекта в план КР, по причине необходимости ранжирования объектов ремонта по расчетам, выполненным ООО «НИИгазэкономика»

## Slide 13
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СР ГТК-10 НА КС «МОСКОВО»
16