## Slide 1
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара»
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Организация АВР
в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Предложения по повышению эффективности взаимодействия.
В.М. Чубаров
Начальник ПОЭКС
ООО «Газпром трансгаз Самара»

## Slide 2: Страховые выплаты на АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара»
Chart: млн. руб.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего
млн. руб. | 119.43 | 69.16 | 18.27 | 31.64 | 36.103 | 16.871 | 69.899 | 361.39
2
Общая сумма страхового возмещения на ремонт приводов ГПА с 2011г. составила 361, 4 миллиона рублей.
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Страховые возмещения являются основным источником финансирования восстановления имущества и технологического оборудования, поврежденных в результате наступления страховых случаев. Общая сумма страхового возмещения на аварийно-восстановительный ремонт в ООО «Газпром трансгаз Самара» в период с 2011г. составила 361,4 млн. руб. По сравнению с 2011 годом, не смотря на все прилагаемые усилия, отмечается тенденция на снижение выплат по страховому возмещению. В 2017 году удалось улучшить ситуацию по выплатам, но следует отметить что этого удалось достигнуть за счет выплаты страховой части по договорам АВР, оформленным в 2015 и 2016гг.

## Slide 3: Выплаты на АВР до франшизы
Chart: млн. руб.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего
млн. руб. | 0.77132 | 1.275 | 0.97 | 1.41 | 1.1439 | 7.4 | 8.33 | 21.3003
3
Общая сумма страхового возмещения до франшизы с 2011 г. составила – 21,3 млн. руб.
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: При сумме ущерба до 2 млн. руб (до безусловной франшизы), восстановление застрахованного оборудования, осуществляется за счет средств БДЗ по статье затрат «Прочие/другие». Договор заключается между эксплуатирующим дочерним Обществом и предприятием-изготовителем или СРП, последним проводившим ремонт, без проведения конкурсных процедур, что значительно сокращает сроки его оформления.
Проведение АВР до франшизы позволяет оперативно производить качественный ремонт и восстановление поврежденного оборудования КС, что способствует значительному сокращению времени простоя оборудования в ожидании ремонта. При этом не требуется корректировка планов ДТОиР, что позволяет сократить сроки ремонта и оплаты, выполнить внеплановый ремонт на большем количестве объектов. Бюджет заказывается при очередной корректировке БДЗ на следующий квартал на основании письма от АО «Согаз», что ущерб не превышает величины безусловной франшизы и страховая компания не имеет оснований для выплаты страхового возмещения. Общая сумма страхового возмещения до франшизы в ООО «Газпром трансгаз Самара» с 2011 г. составила – 21,3 млн. руб. В 2017 году возмещение составило – 8,33 млн. руб. При своевременном предоставлении расчета и акта на выплату от АО «СОГАЗ» (задержка более 4 месяцев, вместо 21 дня по договору) по ремонту двух двигателей НК-14СТ выплата по франшизе увеличилась бы ещё на 4 млн. руб.
Кроме ремонта приводных двигателей, также имеется положительный опыт восстановления вспомогательного оборудование по прямым договорам с заводами-изготовителями.
Например в 2016-2017гг в счет франшизы отремонтированы 15 кранов Ду1000 производства ОАО «Волгограднефтемаш», демонтированные по причине выявления конструктивных дефектов (трещин) шаровых затворов и уплотнений в межремонтный период.

## Slide 4: Страховые выплаты по типам приводных двигателей
Chart: млн. руб.
| Авиационный привод | Судовой привод | Стационарный привод | Всего
млн. руб. | 183.63 | 96.65 | 81.1 | 361.39

4
Выплаченная сумма
50%
26%
24%
(10 шт.)
(4 шт.)
(8 шт.)
(22 шт.)
В период с 2011 по 2017гг. заявлено и получено возмещение по страховым случаям на сумму 361,4 млн. рублей,
Выполнен АВР 22 из 26 аварийных двигателей ГПА
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Убытки, связанные с выходом из строя приводных двигателей ГПА, составляют основную часть убытков заявляемых в страховую компанию.
За период с 2011г. по 2017г. заявлено и получено возмещение по страховым случаям за восстановление приводных двигателей ГПА на сумму 361,4 млн. рублей.
За этот период выполнены аварийно-восстановительные ремонты 22 из 26 аварийных двигателей ГПА, по 5-ти страховым случаям проводится АВР и оформление документов для АО «СОГАЗ».
Половина затрат на АВР приходится на авиационные двигатели (183,6 млн. руб.), что связано с их низкой надежностью, конструктивными недостатками, которые устраняются только в условиях завода при капитальном ремонте и низкими темпами внедрения мероприятий по повышению надежности. Вместо того, чтобы в плановом порядке устранить недостатки и внедрить мероприятия по надежности на всех двигателях, СРП при оформлении заключений о причинах разрушения двигателя стараются «притянуть за уши» вину эксплуатации даже по конструктивным массовым и давно исследованным дефектам, таким как, прогар сопловых аппаратов НК-14СТ(10). Переоформление документов и их дополнительное обоснование затягивает сроки и существенно повышает риск отказа страховой компании в признании случая страховым.

## Slide 5: Страховые выплаты по двигателям типа «НК»
Chart: млн. руб.
| НК-14СТ | НК-14СТ-10 | НК-12СТ | НК-16СТ | НК-36СТ | Серии НК
млн. руб. | 95.79 | 10.06 | 20.72 | 15.56 | 31.34 | 173.49

5
Выплаченная сумма
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
9 шт.
млн. руб
Страховое возмещение на АВР авиационных двигателей типа «НК» в период с 2011 по 2017гг. составило 173,5 млн. рублей.
Выполнен АВР 9-ти аварийных авиационных двигателей типа «НК».
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Страховое возмещение на АВР авиационных двигателей ГПА в период с 2011 по 2017гг. составило 173,5 млн. рублей (без ПС-90).
Выполнены АВР восьми аварийных авиационных двигателей:
НК-36СТ – 1 шт.,
НК-16СТ – 1 шт. (АО «КМПО»),
НК-12СТ – 1 шт.,
НК-14СТ-10 – 1 шт.,
НК-14СТ - 5 шт.

## Slide 6: Особенности проведения АВР авиационных двигателей
6
Длительное ожидание ремонта (заключение договоров), отсутствие возможности качественно выполнить консервацию двигателя и навесного оборудования.
Необходимость выполнения мероприятий по повышению надежности и конструктивных доработок (необходимость проведения сопутствующих работ).
Длительное согласование сопутствующих работ и окончательной стоимости ремонта.
Снижение надежности ГТД при длительном простое в ремонте.
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: При выполнении АВР авиационных приводов следует учитывать следующие особенности:
Длительное ожидание ремонта (длительное заключение договоров), отсутствие возможности качественно выполнить консервацию двигателя и навесного оборудования, выполнение мероприятий по повышению надежности и конструктивных доработок, как правило, требует выполнения сопутствующих работ. Качественное восстановление двигателей до состояния предшествующего аварии без выполнения сопутствующих работ невозможно (АО «Согаз» обязательно вычленяет минимальный необходимый набор работ). На двигателях, прошедших АВР без сопутствующих работ, происходят отказы подшипниковых опор и навесного оборудования, а также модулей СТ или ГГ, которые ожидали завершения ремонта или «не требовали» ремонта.
Наличие сопутствующих работ требует длительного согласования в Департаменте 817, после которого возникают проблемы с оформлением доп.соглашения к договору (с вычетом несогласованной части фактически выполненных работ). Это вызывает разногласия с СРП по окончательному принятию затрат и оплате выполненных работ.

## Slide 7: Статистика гарантийных ремонтов оборудования после проведения АВР за период 2008-2017 гг.
7
Chart: 
| Стационарные ГПА | Авиационный привод "НК" | Судовой привод | ПС90-ГП
АВР | 8 | 9 | 4 | 1
Гарантийные ремонты после АВР | 9
8
9
9
4
1
За период 2008-2017 гг.:
Выполнено 22 АВР приводов ГПА, из них 9 авиационных двигателей серии «НК»;
произошло 9 случаев отказов авиационных двигателей серии «НК» в гарантийный и межремонтный период после АВР.
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: За период 2008-2017 гг.:
Выполнено 22 АВР приводов ГПА, из них 9 авиационных двигателей серии «НК»;
произошло 9 случаев отказов авиационных двигателей серии «НК» в гарантийный и межремонтный период после АВР.

## Slide 8: Гарантийные ремонты после проведения АВР
8
№№ | Объект | Наработка на отказ после АВР,ч | Причина проведения гарантийного ремонта
1 | НК-14 СТ-10 №35125420301001 | 2929 | Разрушение переднего подшипника ОК
2 | НК-14СТ №35125349701008 | 1357 | Разрушение подшипников ОКП привода насоса 888
3 | НК-36СТ №101 | 904 | Разрушение подшипника КСД
4 | НК-36СТ №101 | 3228 | Заклинивание КПВ ОК
5 | НК-36СТ №107 | 1576 | Разрушение фильтра САР из-за пульсации давления (отказ 888)
6 | НК-36СТ №107 | 2867 | Разрушение подшипника ВД
7 | НК-12СТ №С96402СТ021«А» | 79 | Отказ КПВ №4
8 | НК-12СТ №С96402СТ021«А» | 1439 | Разрушение ГВТ
9 | НК-12СТ №С96402СТ021«А» | 2763 | Неисправность датчика частоты вращения ДТЭ
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Основными причинами выхода из строя авиационных двигателей, прошедших АВР являются отказы подшипниковых опор и навесного оборудования, которые «не требовали» ремонта на момент проведения АВР. Это обусловлено снижением надежности узлов при нахождении в длительном простое и ремонте из-за задержки заключения договоров на АВР и урегулирования страхового случая.

## Slide 9: Способы заключения договоров на АВР
9
Способы закупки для заключения договора на АВР двигателя
2. Неконкурентная закупка
1. Конкурентная закупка
Признание Департаментом 121 закупки «неконкурентная»
Документы в Департамент 817 на согласование стоимости АВР
- Департамент 121 организатор
- Общество организатор
Признание Департамент 121 конкурентная закупка признана
«состоявшейся»
Документы в Департамент 121
по п.16.1.11 «Положение о закупках»
3. Заключение прямого договора с СРП по п.16.1.6 «Положение о закупках»
в соответствии с поручением Председателя Правления А.В. Миллера
от 10.04.2015 №01-1388
(согласование в АСЭЗ)
Документы в Департамент 121 на сметную комиссию
по п.16.1.28
«Положение о закупках»
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Заключение прямых договоров на АВР с использованием согласования в АСЭЗ, в соответствии с порядком (письмо Вн 03/08-1038 от 02.03.2015 с резолюцией А.Б. Миллера) и п.16.1.6 Положения о закупках без проведения конкурентных процедур с предприятием изготовителем или СРП, последним проводившим плановый ремонт и оставившем запись в формуляре двигателя (либо официальным представителем данного предприятия-изготовителя или СРП), является наиболее оптимальным способом восстановления поврежденного имущества.

## Slide 10: Потери времени при оформлении документов на АВР
Chart: 
| Проведение конкурсных процедур | Оформление договора | Определение объёма и стоимости ремонта | АВР | Подтверждение величины ущерба и Франшизы
 | 16 | 2 | 12 | 13 | 4
Chart: 
| Проведение конкурсных процедур | Оформление договора | Определение объёма и стоимости ремонта | АВР | Подтверждение величины ущерба и Франшизы
 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2
Заключение прямого договора с СРП
в соответствии с поручением А.Б. Миллера
10
Страховое событие по объекту ГПА-Ц-8Б, НК-14СТ зав.№35125349701009.
Причина: выгорание сопловой лопатки турбины ГГ.
Срок урегулирования события - 47 месяцев.
Страховое событие по объекту ГПА-Ц-6,3Б, НК-14СТ
зав. №35125349701008 БД-7.
Причина: заклинивания ротора ГГ.
Срок урегулирования события - 28 месяцев.
14%
18%
29%
36%
35%
4%
25%
27%
9%
Выполнение
АВР
Определение объема и стоимости ремонта
Оформление договора
Проведение конкурсных процедур
С момента начала заключения последнего договора.
Ожидаемый срок окончательного урегулирования страхового случая (БДЗ на 2 кв. 2018г).
Заключение договора на конкурентной основе
3%
2016-2018 гг.
2010-2014 гг.
* **
**
*
мес.
мес.
10**
Подтверждение величины ущерба и Франшизы
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Сравнительный анализ сроков урегулирования страховых случаев показал, что заключение прямых договоров с СРП в соответствии с поручением А.Б. Миллера значительно эффективнее способа заключения договора на конкурентной/неконкурентной основе.
Однако, существенного снижения сроков урегулирования страхового случая не произошло вследствие увеличения количества процедур согласования объемов и стоимости сопутствующего ремонта с АО «СОГАЗ» и Департаментом 817, оплаты выполненных работ, и сроков их выполнения.
Что обусловлено отсутствием технических регламентов и методики расчета договорной стоимости ремонта. Это не позволяет ремонтным предприятиям, страховщику, а также экспертам Департамента 817, единообразно рассчитывать стоимость ремонта (АВР и сопутствующих работ), что приводит к задержке при заключении договоров, затем длительному согласованию каждой части ремонтных работ с последующей оплатой СРП всех затрат несколькими частями. Минимум 5 частей из разных статей затрат и источников финансирования с большими промежутками времени и часто с большим опозданием после завершения ремонта. Иногда, за это время двигатель возвращается повторно в ремонт (АВР или гарантийный). Например: по двигателю НК-14СТ зав. №35125349701008 БД-7 договор заключен быстро, ремонт выполнен в установленные сроки и с июля 2017 он уже работает на КС Сызрань, оплата за АВР перечислена АО «Согаз» и страховой акт получены в ноябре, соответственно оплата франшизы и части сопутствующих работ по регламенту переносится на 2 кв 2018. С момента разборки двигателя до окончательной оплаты более 2-х лет, что не может не вызывать бурный протест от СРП.

## Slide 11: Заключение договоров на АВР с ПАО «Кузнецов» в ООО «Газпром трансгаз Самара»
11
Заключение прямого договора на АВР с использованием согласования в АСЭЗ, в соответствии с порядком (письмо Вн 03/08-1038 от 02.03.2015 с резолюцией А.Б. Миллера).
Заключение договора по типовой форме, разработанной ООО «Газпром трансгаз Самара» совместно с АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов».
Заключение договора еще до отправки двигателя на СРП по начальной максимальной цене равной стоимость КР.
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Для минимизации сроков заключения договора на АВР авиационных двигателей ООО «Газпром трансгаз Самара» совместно с АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов» был разработан типовой договор на АВР. С этой же целью в нашем Обществе договоры заключаются по начальной максимальной цене равной стоимость КР еще до отправки двигателя на СРП. Согласование с ДУКЗ организовано в течение 1 дня при присвоении номера в АСЭЗ (заключено более 20 договоров, замечаний нет). Формирование окончательной цены происходит после разборки и дефектации: оформляется калькуляция, которая проходит дальнейшие согласование в АО «СОГАЗ» и в Департаменте 817.
Согласно п.1 протокола совещания ПАО «Газпром» от 04.08.2016 разработанный типовой договор на АВР был направлен руководителям дочерних обществ ПАО «Газпром». А данный порядок неоднократно доведен до представителей ГТО, в т.ч. на совещаниях ПАО «Газпром».

## Slide 12: Проблемные вопросы при заключении договоров АВР
12
ГТО не имеют опыта использования механизма заключения прямых договоров на АВР с СРП по упрощенной процедуре с использованием согласования в АСЭЗ Департамент (М.Е. Сироткин).
Специалисты ГТО формируют собственные замечания и изменяют условия в договорах АВР в рамках своей компетенции, что включает процедуру согласования разногласий.
Специалисты СРП при наличий отклонений от типового договора АВР (даже обоснованных) также включают процедуру согласования разногласий.
Некоторые ГТО настаивают на своей редакции договора для приведения к единым требованиям, сложившимся внутри Общества.
Третья сторона - АО «ОДК», в которой юристы к согласованному уже с двух сторон договору выдвигают свои требования (аванс, антикоррупционная оговорка и т.д.), запускают процедуру согласования разногласий заново.
Из-за частого отсутствия руководства АО «ОДК» договоры долгое время не согласовываются или подписываются с протоколом разногласий. Вместо оплаты первого этапа за разборку и дефектацию появляются требования обязательного авансирования, которые невозможно обеспечить из-за отсутствия действующего механизма авансирования в БДЗ.
Отсутствуют согласованные с участниками процесса типовые требования к договору на АВР.
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Однако, остается не решенным ряд вопросов по следующим причинам:
1. Ряд ГТО при заключении договоров на АВР настойчиво получают разрешение в ДУКЗ на право заключения договора на внеконкурсной основе с единственным поставщиком и не пользуются возможностью упростить процедуру в соответствии с резолюцией Миллера А.Б (письмо Вн 03/08-1038 от 02.03.2015.) п.16.1.6 Положения о закупках на заключение договоров АВР с предприятием-изготовителем, что затягивает процедуру на 2-3 месяца.
2.Специалисты ГТО занимают принципиальную позицию по формированию собственных замечаний к условиям договора и меняют первоначальную редакцию договора, не принимая типовой договор (ООО «Газпром трансгаз Самара»), что приводит к формированию протокола разногласий и урегулирования разногласий и значительно затягивает сроки согласования договора.
3.При наличии даже незначительных, чаще вполне обоснованных отклонений от условий договора (например по Ухте: сокращение этапов по уже выполненным ремонтам или транспортировка за счет СРП), СРП формирует протокол разногласий. Хотя, по нашему мнению, замечания завода не всегда носят принципиальный характер (от нашего договора отличия незначительные).
4. Ряд обществ (Питер) настаивает на своей редакции договора для приведения к единым требованиям, сложившимся внутри Общества. Замечания носят более принципиальный характер, и на которые СРП однозначно не соглашается (в частности по штрафной неустойке Подрядчика в размере 0,5% от стоимости работ, выполненных с нарушением срока или невыполненных за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств и неустойке Заказчика 0,1% за задержку оплаты, но не более 5% стоимости ремонта). Заключение договора возможно только с оформлением протокола разногласий и урегулирования разногласий, что затягивает сроки согласования договора.
5. В связи с тем, что ПАО «Кузнецов» заключает договоры, а затем согласовывает их с третьей стороной - управляющей компанией - АО «ОДК», в которой юристы к уже согласованному с двух сторон договору выдвигают свои дополнительные требования (аванс, антикоррупционная оговорка и т.д.), процедура согласования запускается заново (Екатеринбург, ПХГ).
6. Из-за частого отсутствия руководства АО «ОДК» договоры долгое время не согласовываются или подписываются с протоколом разногласий, в котором вместо оплаты первого этапа за разборку и дефектацию появляются требования обязательного авансирования, которые невозможно обеспечить из-за отсутствия действующего механизма авансирования в БДЗ.
7. Отсутствие согласованных типовых требований к договору на АВР образует «замкнутый круг», который невозможно разорвать даже с проведением еженедельных селекторных совещаний. Договоры заключаются от 2-6 месяцев до года и более.

## Slide 13: Проблемные вопросы организации АВР на СРП
13
Отсутствие авансирования работ при АВР не позволяет своевременно закупить комплектующие и запустить производственный цикл.
Накопление долгов за выполненные ремонты и отсутствие оперативного запаса комплектующих и денежных средств из-за длительных процедур согласования и оплаты всех этапов АВР.
Недостаток узлов и комплектующих на заводе для выполнения замены дефектных узлов (использование навесного оборудования из «общего котла» с двигателей, находящихся в разборке).
Недостаток производственных мощностей и рабочей силы, задействованной на выполнении заказов с более высоким приоритетом.
Низкая адаптация серийного производства и персонала к постоянно меняющимся требованиям по подготовке и оформлению документов от АО «СОГАЗ» и Департамента 817.
Не закреплена персональная ответственность между специалистами СРП, что отражается на качестве и оперативности подготовки документов, неоднократному их возврату на доработку и уточняющим вопросам от страховщиков.
Отсутствие информации по алгоритму взаимодействия между службами и должностными лицами СРП, ответственными за организацию АВР и подготовку документации.
Низкий уровень взаимодействия между АО «ОДК» и СРП из-за отсутствия полномочного представителя на СРП.
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Так же на сегодняшний день актуальной проблемой при проведении АВР остается низкое качество и растянутые сроки выполнения ремонтных работ на СРП. Рассмотрим имеющиеся проблемные вопросы при организации АВР на СРП:
Отсутствие авансирования работ при АВР не позволяет своевременно закупить комплектующие и запустить производственный цикл.
Одновременно в разборке на стапеле может находиться не более 2-х двигателей. Задержки в реализации этапов приводят к тому, что двигатель откладывается в сторону и повышается риск использования его в качестве «донора».
2. Накопление долгов за выполненные ремонты и отсутствия оперативного запаса комплектующих и денежных средств из-за длительных процедур согласования и оплаты всех этапов АВР.
Отсутствие стабильного финансирования существенно затрудняет организовать ритмичное производство и обеспечить качество ремонтов.
3. Недостаток узлов и комплектующих на заводе для выполнения замены дефектных узлов.
Использование навесного оборудования из «общего котла» с двигателей, находящихся в разборке, существенно снижает надежность двигателей и приводит к отказам в гарантийный и межремонтный период, а также повторным АВР.
4. Недостаток производственных мощностей и рабочей силы, задействованной на выполнении заказов с более высоким приоритетом.
К сожалению, наземная тематика с проблемами финансирования и нерегламентированными процедурами оформления документов, неконкурентоспособна перед бюджетным финансированием, соответственно СРП выполняют АВР по остаточному принципу.
5. Низкая адаптация серийного производства и персонала к постоянно меняющимся требованиям по подготовке и оформлению документов от АО «СОГАЗ» и Департамента 817.
Специалисты СРП привыкли работать по техническим условиям на капитальный ремонт, все процедуры и документация на заводе также «заточены» на серийное производство. Для удовлетворения требований АО «СОГАЗ» необходимо разрабатывать новые процедуры и требования к оформлению документов, переучивать персонал, что не устраивает СРП.
6. Не закреплена персональная ответственность между специалистами СРП, что отражается на качестве и оперативности подготовки документов, неоднократному их возврату на доработку и уточняющим вопросам от страховщиков.
Специалисты различных отделов СРП не могут консолидировано подготовить необходимые калькуляции, программы ремонта и заключения таким образом, чтобы в них четко прослеживалась причинно-следственная связь между причиной разрушения, выполняемыми работами и применяемыми МТР. Это дает возможность АО «СОГАЗ» долго рассматривать документы, выплатить часть страхового возмещения, а возможно и вообще отказать в выплате.
7. Отсутствие информации по алгоритму взаимодействия между службами и должностными лицами СРП, ответственными за организацию АВР и подготовку документации.
Для оперативного взаимодействия в процессе подготовки документов необходимо разработать алгоритм взаимодействия между отделами СРП при АВР с персональным закреплением ответственности и довести его до ГТО.
8. Низкий уровень взаимодействия между АО «ОДК» и СРП из-за отсутствия полномочного представителя на СРП.
Полномочный представитель должен обеспечить ритмичную работу по организации АВР, синхронизацию работы отделов на СРП по качественной подготовке документов для АВР, а также подготовку сводных еженедельных отчетов для предоставления в ГТО и ПАО «Газпром».

## Slide 14: Предложения по организации АВР
14
ГТО активнее внедрять механизм заключения прямых договоров на АВР с ремонтными организациями по упрощенной процедуре с использованием согласования в АСЭЗ Департамент (М.Е. Сироткин).
Обеспечить взаимодействие между АО «ОДК» и СРП в части своевременного согласования договоров (не более 5 дней) и перечисления денежных средств на СРП для организации ремонта
Для заключения прямых договоров на АВР стационарных и электроприводных агрегатов с СРП существующий порядок (письмо Вн 03/08-1038 от 02.03.2015 с резолюцией А.Б. Миллера) и п.16.1.6 Положения о закупках, необходимо дополнить в части проведения внеплановой закупки по упрощенному алгоритму (не более месяца).
Разработать типовые требования к договору на АВР, согласованные с Департаментом (С.В. Скрынников, Администрацией ПАО «Газпром», АО «СОГАЗ» и СРП.
В соответствие с согласованными ТУ на АВР по всем типам двигателей СРП необходимо разработать калькуляции (опции) и согласовать с Департаментом (В.Ю. Хатьков) и АО «СОГАЗ» по характерным дефектам, что позволит по принципу «ЛЕГО» сформировать цену и заключить договор без изменения цены и оформления доп. соглашений, минимизировать бюрократические проволочки.
Выполнять АВР приводных двигателей в объеме КР с разделением затрат на АВР и сопутствующие работ, в рамках согласованной Департаментом (В.Ю. Хатьков) стоимости КР, с согласованием объема сопутствующих работ в Департаменте (В.А. Михаленко).
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Разработаны предложения по организации АВР:
1. ГТО активнее внедрять механизм заключения прямых договоров на АВР с ремонтными организациями по упрощенной процедуре с использованием согласования в АСЭЗ Департамент (М.Е. Сироткин).
2. При заключения прямых договоров на АВР с предприятиями, входящими в АО «ОДК» минимизировать количество согласующих подписей, обеспечить взаимодействие между АО «ОДК» с СРП в части своевременного согласования договоров (не более 5 дней) и своевременного перечисления денежных средств на СРП для организации ремонта.
или дать возможность СРП заключать договоры напрямую. Так с предприятиями, не входящими в АО «ОДК», договоры заключаются значительно быстрее (не более месяца).
3.Для заключения прямых договоров на АВР стационарных и электроприводных агрегатов с СРП существующий порядок (письмо Вн 03/08-1038 от 02.03.2015 с резолюцией А.Б. Миллера) и п.16.1.6 Положения о закупках, необходимо дополнить в части проведения внеплановой закупки по упрощенному алгоритму (не более месяца).
4. Разработать типовые требования к договору на АВР, согласованные с Департаментом (С.В. Скрынников, Администрацией ПАО «Газпром», АО «СОГАЗ» и СРП. Для исключения разногласий и возникновения дополнительных требований по подготовке документов, которые невозможно выполнить на этапе согласования договора или получения страхового возмещения
5. В соответствие с согласованными ТУ на АВР по всем типам двигателей СРП необходимо разработать калькуляции (опции) и согласовать с Департаментом (В.Ю. Хатьков) и АО «СОГАЗ» по характерным дефектам, что позволит по принципу «ЛЕГО» сформировать цену и заключить договор без изменения цены и оформления доп. соглашений, минимизировать бюрократические проволочки.
6. Для повышения надежности и качества ремонта, а также восстановления межремонтного ресурса и полноценной гарантии на выполненные работы, выполнять АВР приводных двигателей в объеме КР с разделением затрат на АВР и сопутствующие работ, в рамках согласованной Департаментом (В.Ю. Хатьков) стоимости КР, с согласованием объема сопутствующих работ в Департаменте (В.А. Михаленко).

## Slide 15
15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
В.М. Чубаров
Начальник ПОЭКС
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.

## Slide 16: Причины увеличения сроков заключения договоров на АВР с ПАО «Кузнецов»
11
Заключение договоров на АВР по схеме неконкурентной закупки.
Использование собственной редакции договора, не применяя типового договора (ООО «Газпром трансгаз Самара»).
Длительное согласование договоров с третьей стороной - управляющей компанией - АО «ОДК».
Отсутствие технических регламентов и методики расчета договорной стоимости ремонта.
Организация АВР в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вопросы взаимодействия ГТО и СРП при АВР.
Notes: Однако, остается не решенным ряд вопросов по следующим причинам:
1. Ряд ГТО при заключении договоров на АВР настойчиво получают разрешение в ДУКЗ на право заключения договора на внеконкурсной основе с единственным поставщиком и не пользуются возможностью упростить процедуру в соответствии с резолюцией Миллера А.Б (письмо Вн 03/08-1038 от 02.03.2015.) п.16.1.6 Положения о закупках на заключение договоров АВР с предприятием-изготовителем, что затягивает процедуру на 2-3 месяца.
2.Специалисты ГТО занимают принципиальную позицию по формированию собственных замечаний к условиям договора и меняют первоначальную редакцию договора, не принимая типовой договор (ООО «Газпром трансгаз Самара»), что приводит к формированию протокола разногласий и урегулирования разногласий и значительно затягивает сроки согласования договора.
3.При наличии даже незначительных, чаще вполне обоснованных отклонений от условий договора (например по Ухте: сокращение этапов по уже выполненным ремонтам или транспортировка за счет СРП), СРП формирует протокол разногласий. Хотя, по нашему мнению, замечания завода не всегда носят принципиальный характер (от нашего договора отличия незначительные).
4. Ряд обществ (Питер) настаивает на своей редакции договора для приведения к единым требованиям, сложившимся внутри Общества. Замечания носят более принципиальный характер, и на которые СРП однозначно не соглашается (в частности по штрафной неустойке Подрядчика в размере 0,5% от стоимости работ, выполненных с нарушением срока или невыполненных за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств и неустойке Заказчика 0,1% за задержку оплаты, но не более 5% стоимости ремонта). Заключение договора возможно только с оформлением протокола разногласий и урегулирования разногласий, что затягивает сроки согласования договора.
5. В связи с тем, что ПАО «Кузнецов» заключает договоры, а затем согласовывает их с третьей стороной - управляющей компанией - АО «ОДК», в которой юристы к уже согласованному с двух сторон договору выдвигают свои дополнительные требования (аванс, антикоррупционная оговорка и т.д.), процедура согласования запускается заново (Екатеринбург, ПХГ).
6. Из-за частого отсутствия руководства АО «ОДК» договоры долгое время не согласовываются или подписываются с протоколом разногласий, в котором вместо оплаты первого этапа за разборку и дефектацию появляются требования обязательного авансирования, которые невозможно обеспечить из-за отсутствия действующего механизма авансирования в БДЗ.
7. Отсутствие согласованных типовых требований к договору на АВР образует «замкнутый круг», который невозможно разорвать даже с проведением еженедельных селекторных совещаний. Договоры заключаются от 2-6 месяцев до года и более.