## Slide 1
Организация и выполнение работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром» в 2018 году
Тогузов Игорь Борисович
начальник отдела Департамента (С.В. Скрынников)

## Slide 2: ПЛАН 2018 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЛЧ МГ, ПП и ВТД
Транспортировка и хранение | Утвержденный план | Включено в план по решению Комиссии
Капитальный ремонт ЛЧ МГ | 737,1 км | 13,1 км
Капитальный ремонт подводных переходов | 54 нитки | 4 нитки
ВТД ЛЧ МГ | 22 430 км | 1 043 км

## Slide 3: капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов
км
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (ожидаемое)
План года | 1565.7 | 1360.1 | 822.5 | 800.9 | 750.1
Факт года | 1580 | 1435.1 | 822.8 | 810 | 750.1
Факт 1 квартала | 315 | 88 | 199 | 226 | 170

## Slide 4: Сроки проектирования для капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»

## Slide 5: Сроки проектирования для капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»

## Slide 6: Исполнительская дисциплина дочерних обществ по организации пир и экспертизы проектной документации
Формальный подход к проведению ЭТС. Нарушение сроков проведения ЭТС
ГТВолгоград, ГТЕкатеринбург, ГТКраснодар, ГТМахачкала, ГТМосква, ГТСургут, ГТТомск, ГТУхта, ГТЧайковский
Нарушение сроков завершения «независимой» экспертизы и утверждение ПД
ГТВолгоград, ГТЕкатеринбург, ГТКраснодар, ГТМосква, ГТНижний Новгород, ГТСаратов, ГТТомск, ГТУхта, ГТЧайковский, ГТЮгорск
Низкое качество и несвоевременная подготовка технических требований и заданий на проектирование
ГТЕкатеринбург, ГТКазань, ГТКраснодар, ГТМосква, ГТНижний Новгород

## Slide 7: Исполнительская дисциплина дочерних обществ по организации пир и экспертизы проектной документации
Нарушение сроков подготовки конкурсной документации по ПИР
ГТЕкатеринбург, ГТМосква, ГТСаратов, ГТСургут, ГТЧайковский
Нарушение сроков заключения договоров по ПИР
ГТМосква, ГТСтаврополь, ГТУфа
Несвоевременно приступили к сбору исходных данных в 2018 году
ГТЕкатеринбург, ГТКазань, ГТМосква, ГТЮгорск

## Slide 8: Результаты выездных проверок по направлению организации ПИР
ГТЕкатеринбург (2018 г.)
Не организовано проектирование по объектам КР не основных направлений.
Не организован контроль за выполнением полевых работ по проектам разрабатываемым хозспособом.
Не контролируется ЭТС исполнение типовых замечаний Департамента.
Не полное выполнение работ по инженерным изысканиям хозспособом
ГТНижний Новгород (2018 г.)
Сроки получения заключения экспертизы СПКР ИТЦ.
Не организован контроль за полевыми работами специалистов СПКР ИТЦ.
Не полное выполнение работ по инженерным изысканиям хозспособом
ГТУхта (2018 г.)
Не организован контроль за полевыми работами при выполнении ИИ в 2017 году и есть замечания по организации контроля в 2018 году.

## Slide 9: Результаты выездных проверок по направлению организации ПИР
ГТЧайковский (2018 г.)
Не организовано должным образом проведение ЭТС как по срокам, так и по качеству рассмотрения проектных решений.
Не организован контроль за полевыми работами при выполнении ИИ в 2017 году и есть замечания по организации контроля в 2018 году.
ГТЮгорск (2017 г.)
Не организован контроль за полевыми работами при выполнении ИИ в 2017 году.
Не организованы работы по СИД силами ПКО.
НТД по организации ПИР не актуализируется.

## Slide 10: Выполнение работ по ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДТОиР (I квартал 2018 года)
Транспортировка и хранение | План I квартала | Факт | %
Капитальный ремонт ЛЧ МГ | 93,0 км | 170 км | 182
Капитальный ремонт подводных переходов | 4 нитки | 4 нитки | 100
ВТД ЛЧ МГ | 3 022 км | 8 600 км | 285

## Slide 11: капитальный ремонт подводных переходов
нитки
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (ожидаемое)
План года | 80 | 77 | 37 | 54 | 58
Факт года | 80 | 78 | 37 | 51 | 58
Факт 1 квартала | 15 | 6 | 1 | 6 | 4

## Slide 12: Проблемные вопросы реализации объектов КР ПП выполняемых методом ННБ
Инженерные изыскания
Рассмотрение ОТР
Выбор метода ремонта
Реализация объекта
Объемы изысканий
Контроль выполнения
Срыв сроков
Качество ТЭО
Качество работы ЭТС
Опыт предыдущих строек
Качество стройконтроля
Готовность подрядной
организации
Завершение работ
ГТ Ухта – р. Шексна
ГТ Москва – р. Протва
ГТ Ставрополь – р. Егорлык

## Slide 13: Проблемные вопросы реализации объектов КР ПП выполняемых методом ННБ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» – р. Шексна
Расширитель до установки
Расширитель после извлечения из скважины

## Slide 14: Контроль за ходом производства работ КПГ
Информация от дочерних обществ
Информация, поступившая
в Департамент (С.В. Скрынников)
Отчеты Департамента
(С.В. Скрынников)

## Slide 15: Анализ информации о ходе производства работ
Выполнение физических показателей в разрезе дочерних обществ и пообъектно

## Slide 16: Корректировка комплексных планов-графиков
№ | Дочерние общества | Плановый срок направления запроса | Фактический срок направления запроса | Исполнение
1 | Газпром трансгаз Волгоград | 06.03.2018 | 05.03.2018 | в срок
2 | Газпром трансгаз Краснодар |  | 28.03.2018 | нарушение
3 | Газпром трансгаз Нижний Новгород |  | 19.03.2018 | нарушение
4 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург |  | 07.03.2018 | нарушение
5 | Газпром трансгаз Сургут |  | 15.03.2018 | нарушение
6 | Газпром трансгаз Томск |  | 02.03.2018 | в срок
7 | Газпром трансгаз Чайковский |  | 16.03.2018 | нарушение

## Slide 17: Приоритетные объекты ремонта
Общество | Газотранспортный коридор | Направление | Количество объектов | Общее количество
ООО «ГТ Ухта» | Северный коридор | ЛЧ | 3 | 9
 |  | ПП | 6 | 
ООО «ГТ Санкт-Петербург» | Северный коридор | ЛЧ | 2 | 3
 | Грязовец-Ленинград | ПП | 1 | 
ООО «ГТ Уфа» | Новопсковский коридор | ЛЧ | 1 | 2
 |  | ПП | 1 | 
ООО «ГТ Самара» | Новопсковский коридор | ЛЧ | 5 | 8
 |  | ПП | 1 | 
 |  | ДО ЛЧ МГ | 2 | 

## Slide 18: ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ В 2018 гОДУ.
СГМ
690,2
198%
100%
ГТО и ГПХГ
ГДО
198%
Выполнение 3 месяцев
ГТО и ГПХГ
19 940
ГДО 18 003
37 943
заключений
52,5%
47,5%
ГТО и ГПХГ
11 071
ГДО 8 334
19 495
отчетов
57,3%
42,7%
Экспертиза промышленной безопасности
Техническое диагностирование
Внутритрубная дефектоскопия, км | 22 430
Обследование ПП, нитка | 1 005
Обследование ГРС, шт. | 754
ЭПБ ЛЧ МГ, км | 25 854
Обследование объектов ПХГ, техн.устр. | 2 152
Notes: Программой технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности объектов ПАО «Газпром» в 2018 году запланировано выполнение работ на сумму 12,16 млрд. рублей.
На слайде ваше вниманию представлена информация о физических объемах выполнения работ в 2018 году.
Общим итогом диагностических обследований по итогам года станут технические отчеты в количестве 19 465 шт. и заключения ЭПБ - 37 943 шт.
В 1 квартале 2018 года запланировано выполнение работ на сумму 492,7 млн. рублей, из них:
297,8 млн. рублей на объектах транспортировки газа;
194,9 млн. рублей на объектах добычи и переработки газа.
Выполнение работ в 1 квартале 2018 года в финансовом выражении составило:
548,9 млн. рублей на объектах транспортировки газа, что составляет 184% от плана квартала;
350,1 млн. рублей на объектах добычи и переработки газа, что составляет 180% от плана квартала.

## Slide 19: поручения
Руководителям дочерних обществ:
1. Обеспечить выполнение квартальных и годовых показателей программы ДТОиР 2018 года в полном объеме в физическом и финансовом выражении.
2. Организовать работу качественной подготовки обосновывающих материалов к Коллегиальным комиссиям. Ввести в практику проведение внутренних защит.
3. Обеспечить подготовку материалов к защите в соответствии с порядком формирования планов II этапа 2019 года.
4. Обеспечить выполнение всех этапов проектирования и экспертизы проектной документации в установленные Департаментом сроки.
5. Обеспечить внесение информации в «Инфотех» по особо важным объектам (ЛЧ МГ, ПП, КРТТ) ежесуточно.

## Slide 20: поручения
6. Обеспечить подготовку и предоставление запросов на проведение плановых корректировок КПГ в строгом соответствии с требованиями Регламента.
7. Синхронизация предоставляемой в Департаменты ПАО «Газпром» информации между производственными отделами и УРСОФ дочерних обществ.
8. Обеспечить соблюдение регламентных сроков предоставления планов.